## Лист1
№ | Назва методології | Сильні сторони | Слабкі сторони | До якої галузі є доцільною
1 | Waterfall | Послідовність етапів заздалегідь передбачена тому легше стає передбачити сроки виконання та розрахувати бюджет. Також простіше стає відстежувати весь процес створення продукту | Замовник отримує продукт тільки наприкінці процесу, що може порушити комунікацію Через жорстку послідовність важко вносити зміни | Розробка ПЗ Будівництво Автомобільна промисловість Тому що потреби до продукту зазвичай стабільні та дуже рідко змінюються
2 | Kanban | За рахунок дошки всі процеси завжди перед очима, що дає можливість легко відстежити загальну картину процесу Також тут важлива гнучкість. Можна швидко реагувати на будь-які зміни в процесі | За рахунок часткової відстутності часових рамок строки виконання теж стають менш чіткими Відсутність мітингів знижують комунікацію команди та погіршує планування | Розробка ПЗ Сфера обслуговування клієнтів де треба слідкувати наприклад за статусом замовлення та відгуками клієнтів В галузі освіти, щоб контролювати успішність
3 | Scrum | За рахунок регулярних мітінгів всі в команді завжди знають на якому етапі кожен знаходиться А наявність ролей у команді дає розуміння функціональності кожного Взаємодія з замовником дає гарний зворотній зв'язок що пришвидчує обробку змін якщо вони виникають у процесі | Потребує високого рівня самоорганізації, що не завжди є у всіх членів команди. Якщо хтось наприклад пропускає мітінг він цим підводить частину команди, а може і всю команду. | Розробка ПЗ Сфера обслуговування клієнтів Сфера реклами Там де може бути потрібно швидко реагувати на якісь зміни, наприклад на якісь нові тренди в рекламі
4 | V-model | Помилки можна виявити раніше, тому що тестування починається ще на стадії написання вимог. Всі процеси структуровані та пов'язані між собою, що дає чітку послідовність дій. | Зміни не враховуються (якщо вимоги до продукту змінюються виникають труднощі) Через структуровану послідовність процесів зміни дуже важко внести | Розробка ПЗ Медицинське спорядження Легка промисловість Як і у Waterfall тут цінують стабільність
5 | Spiral | Врахування ризиків на усіх етапах Замовник може оцінювати на будь-якому етапі, що покращує взаємодію з ним Зміни можна робити на будь-якому етапі | Необхідно більше часу тому що кількість ітерацій збільшується залежно від поставлених задач, а це може призвести за собою більші витрати коштів Складніше планувати строки завершення Більш складний процес як на мене і це веде за собою більш складне його керування та потребує більш досвідчених членів команди | Розробка ПЗ Системи захисту та охорони банків Проектування на державному рівні Там де існують великі ризики та постійно щось зазнає змін щоб систематизувати все це
Я вважаю що вибір методології залежить від багатьох обставин (команди, замовника, самого проекту) Все вирішується у роботі.